## Ergometer
Projekt "Ergometerraum" |  |  |  | Dorsten, im Dezember 2004
Liebe Vereinsmitglieder!
Nachdem unser Projekt "Fußballplatz" realisiert worden ist, packen wir unser nächstes Projekt "Ergometerraum" an.
Ergometerfahren im Damenumkleideraum macht eigentlich nicht wirklich Spaß,oder? Deshalb hat der Vorstand beschlossen
als neues Domizil für die Windräder den Dachboden über den Umkleidekabinen zu wählen. Die Vorbereitungen laufen
bereits und in Kürze werden die ersten Veränderungen sichtbar.Nachdem die Treppe neben dem Eingang zur Bootshalle
von der Firma Ludger Zens installiert worden ist, können die unten aufgeführten Arbeiten beginnen.Wie jeder unschwer
erkennen kann sind noch einige Arbeiten offen. Vielleicht haben wir noch einige geschickte Vereinsmitglieder die Lust
haben unser Projekt zu verwirklichen. Also einfach in die Liste eintragen und los geht’s. Der Vorstand ist natürlich
für jede Anregung dankbar und bedankt sich jetzt schon recht herzlich für die Mitarbeit.
Ruderverein Dorsten e.V.
Der Vorstand
| Art der Tätigkeit | Verantwortlicher | Dauer in Tagen
1. | Dachboden aufräumen+ Entrümpelung | Dominik Ekamp | 1
Andreas Claassen
Uli Wyrwoll
2. | Entsorgung | Uli Wyrwoll | 1
3. | Installation Treppe und Geländer | Fa. Ludger Zens | ?
4. | 3 Löcher für Fenster ausstemmen | ? | 2
5. | 3 Fenster besorgen+ Einbau | Heiner Streppelhoff | 3
6. | Dämmaterial besorgen+ Einbau | Uwe Geest | 2
7. | Rigipsplatten besorgen+Montage | ? | 2
8. | Elektrische Leitungen+ Lampen | Thomas Heeke | 2
9. | Heizkörper+Leitung montieren | Fa. Günter Beck | 1
10. | Holzboden neu versiegeln bzw. streichen | ? | 1
11. | Einen "Vierten" Ergometer besorgen | Uli Wyrwoll | 1